## 표지
2024년 하반기 공공하수처리시설 정밀안전점검 용역(오포 등 5개소)
설 계 서
2024. 10.
[ 목 차 ]
1. 설 계 설 명 서
2. 예 정 공 정 표
3. 설 계 예 산 서
1. 설 계 설 명 서
2. 예 정 공 정 표
3. 설 계 예 산 서
0
0
0

## 설명
설 계 설 명 서
가. | 용 역 명 | : | 2024년 하반기 공공하수처리시설 정밀안전점검 용역(오포 등 5개소)
나. | 용 역 목 적 | : | 본 용역은 "시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법"에 따른 공공하수처리시설에 대한 물리적, 기능적 결함을 조사하고
구조적 안전성 및 손상상태를 점검하여 재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.
다. | 용 역 대 상 | : | 오포 공공하수처리시설 등 5개소
|  |  | NO | 시설명 | 위 치 | 처리용량(㎥/일) | 비 고
|  |  | 1 | 오포공공하수처리시설 | 오포읍 문형로 71 | 32000
|  |  | 2 | 도척공공하수처리시설 | 도척면 궁평하천길 58 | 4000
|  |  | 3 | 광동공공하수처리시설 | 퇴촌면 산수로 1321 | 3650
|  |  | 4 | 분원공공하수처리시설 | 남종면 산수로 1704 | 1900
|  |  | 5 | 남한산성공공하수처리시설 | 남한산성면 남한산성로 700 | 1200
|  |  |  | 합 계 |  | 42750
라. | 설계적용기준 | : | 1) 공사요율 : 시설물의 안전점검 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 기준, 국토교통부고시 제2020-869호 적용
2) 노 임 : 2024년도 하반기 정부노임, 엔지니어링사업 노임단가 기준
마. | 공 사 기 간 | : | 본 공사는 착수일로 부터 45일로 한다.
단. 아래의 경우에는 발주부서(계약담당자)의 승인을 받거나 계약상대자와 협의하여 연장 조정 할 수 있다.
1) 용역기간중 강우일수 또는 강우로 인한 작업불가능 일수가 평균강우 일수보다 많을 경우
2) 용역감독자의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 경우
3) 각 시설별 현장여건에 따라 작업이 불가능할 경우
4) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 경우
바. | 설계변경조건 | : | 본 용역은 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 변경할 수 있다.
1) 용역 시행중 발주자의 계획 및 방침 변경으로 인한 일부 공정의 추가, 삭제 및 물량의 증감이 발생할 경우
2) 현장의 제반조건이 설계도서와 상이할 경우
3) 천재지변 및 발주부서의 사정상 설계변경이 필요하다고 판단되는 경우
4) 기타 부득이한 사정으로 발주부서와 계약상대자간의 합의가 될 경우
사. | 시 방 기 준 | : | 1) 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법, 시행령, 시행규칙
2) 시설물의 안전점검 및 유지관리 실시 등에 관한 지침
3) 콘크리트 구조설계기준
4) 콘크리트 표준시방서
5) 하수도 설계기준

## 공정
예 정 공 정 표
□ 공사명 : 2024년 공공하수처리시설 정밀안전점검 용역(오포 등 5개소)
과업내용 | 착수일로부터 45일 | [7 empty] | 비고
| 10일 | 15일 | 20일 | 25일 | 30일 | 35일 | 40일 | 45일
1. 자료수집 및 분석
2. 현장조사 (외관조사, 비파괴시험 등)
3. 상태평가 및 분석
4. 보수·보강방안 수립 및 제시
5. 보고서 작성
6. FMS 등록

## xxx총괄내역
용 역 원 가 계 산 서(총괄)
용역명 : 2024년 공공하수처리시설 정밀안전점검 용역(오포 등 5개소) | [7 empty] | (단위 : 원)
공 종 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계금액 | 비 고
공공하수처리시설 5개소 | 정밀안전점검
1. 직접인건비
총 투입인원수 | 고급기술자 | 식 | 1
2. 제경비
직접인건비 | 110% | [7 empty] | 3
3. 기술료
(직접인건비+제경비) | 20% | 식 | 1
4. 직접경비
가. 여비및현장체제비 |  | 식 | 1
나. 차량운행비 | 2,000cc, 1대 | 식 | 1
다. 현지보조인부 |  | 식 | 1
라. 위험수당 | 10% | 식 | 1
마. 기계기구손료 | 5% | 식 | 1
바. 보고서 인쇄비 | 도서 300쪽(2부) 등 | 식 | 1
합계액 | 1)~4) 합계액
5) 손해배상보험 및 공제료 |  | % | 1.215
절사(단수조정)
6) 공급가액
7) 부가가치세
8) 총용역비 | [6 empty] | 93373000